## แผน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3-4
จังหวัดหนองคาย
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
1 | สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน | หนองหมื่น | 5 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย | 16 หมู่บ้าน | 292800 | เม.ย. - มิ.ย.63 | 3
| เศรษฐกิจพอเพียง | คำโป้งเป้ง | 7 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | โนนสังข์ | 3 | โพธิ์ชัย | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | หินโงม | 1 | หินโงม | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | หาดเจริญ | 12 | บ้านเดื่อ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | ท่าสำราญ | 16 | บ้านเดื่อ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | เวียงคุกกลาง | 3 | เวียงคุก | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | ทุ่งสว่าง | 14 | พระธาตุบังพวน | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | สะเงียว | 2 | กวนวัน | เมืองหนองคาย |  |  | ก.ค. - ก.ย.63 |  | 4
|  | หนองบ่อ | 7 | ปะโค | เมืองหนองคาย |  |  |  |  | 4
|  | หนองกอมเกาะ | 9 | หนองกอมเกาะ | เมืองหนองคาย |  |  |  |  | 4
|  | สีกายใต้ | 2 | สีกาย | เมืองหนองคาย |  |  |  |  | 4
|  | เบิดใหญ่ | 6 | วัดธาตุ | เมืองหนองคาย |  |  |  |  | 4
|  | บุ่งเล | 4 | เมืองหมี | เมืองหนองคาย |  |  |  |  | 4
|  | บอน | 4 | ตำบลหาดคำ | เมืองหนองคาย |  |  |  |  | 4
|  | สร้างพอก | 1 | โพนสว่าง | เมืองหนองคาย |  |  |  |  | 4
|  | นาดุ | 4 | หนองนาง | ท่าบ่อ | 10 หมู่บ้าน | 183000 |  | 3
|  | คำป่าก้าว | 10 | หนองนาง | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | โพนเจริญ | 8 | บ้านถ่อน | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | ศิลาเลข | 7 | โพนสา | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | แสนสุข | 3 | บ้านว่าน | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | โคกสว่าง | 2 | นาข่า | ท่าบ่อ |  |  |  |  | 4
|  | กองนาง | 11 | กองนาง | ท่าบ่อ |  |  |  |  | 4
|  | กุดบง | 6 | บ้านเดื่อ | ท่าบ่อ |  |  |  |  | 4
|  | โคกคอน | 4 | โคกคอน | ท่าบ่อ |  |  |  |  | 4
|  | โคกคอน | 5 | โคกคอน | ท่าบ่อ |  |  |  |  | 4
|  | ขุมคำ | 5 | หนองปลาปาก | ศรีเชียงใหม่ | 8 หมู่บ้าน | 146400 |  | 3
|  | เสียว | 7 | หนองปลาปาก | ศรีเชียงใหม่ |  |  |  | 3
|  | ยอยไฮ | 6 | พานพร้าว | ศรีเชียงใหม่ |  |  |  | 3
|  | หัวทราย | 12 | พานพร้าว | ศรีเชียงใหม่ |  |  |  | 3
|  | บ้านหม้อ | 2 | บ้านหม้อ | ศรีเชียงใหม่ |  |  |  |  | 4
|  | ทุ่งสว่าง | 5 | บ้านหม้อ | ศรีเชียงใหม่ |  |  |  |  | 4
|  | ห้วยช้างเผือก | 9 | พระพุทธบาท | ศรีเชียงใหม่ |  |  |  |  | 4
|  | ห้วยไฮ | 10 | พระพุทธบาท | ศรีเชียงใหม่ |  |  |  |  | 4
|  | บ้านม่วง | 2 | บ้านม่วง | สังคม | 6 หมู่บ้าน | 109800 |  | 3
|  | ห้วยค้อ | 4 | บ้านม่วง | สังคม |  |  |  | 3
|  | โนนสว่าง | 6 | บ้านม่วง | สังคม |  |  |  | 3
|  | ฟ้าประทาน | 7 | สังคม | สังคม |  |  |  |  | 4
|  | ดงต้อง | 6 | ผาตั้ง | สังคม |  |  |  |  | 4
|  | นางิ้ว | 1 | นางิ้ว | สังคม |  |  |  |  | 4
|  | บ้านศรีวิไล | 7 | โพธิ์ตาก | โพธิ์ตาก | 5 หมู่บ้าน | 91500 |  | 3
|  | ม่วง | 6 | โพนทอง | โพธิ์ตาก |  |  |  | 3
|  | ห้วยหินขาว | 6 | ด่านศรีสุข | โพธิ์ตาก |  |  |  |  | 4
|  | ภูพนังม่วง | 8 | ด่านศรีสุข | โพธิ์ตาก |  |  |  |  | 4
|  | พรเจริญ | 9 | ด่านศรีสุข | โพธิ์ตาก |  |  |  |  | 4
|  | เหมือดแอ่ | 5 | คอกช้าง | สระใคร | 7 หมู่บ้าน | 128100 |  | 3
|  | โนนเชียงคูณ | 10 | คอกช้าง | สระใคร |  |  |  | 3
|  | โพธิ์กลาง | 12 | คอกช้าง | สระใคร |  |  |  | 3
|  | หนองบัวเงิน | 2 | สระใคร | สระใคร |  |  |  | 3
|  | ดงนาเทา | 8 | สระใคร | สระใคร |  |  |  |  | 4
|  | โนนอุดม | 14 | สระใคร | สระใคร |  |  |  |  | 4
|  | โพนสวรรค์เหนือ | 15 | สระใคร | สระใคร |  |  |  |  | 4
|  | นาตาลใหม่ | 21 | จุมพล | โพนพิสัย | 16 หมู่บ้าน | 292800 |  | 3
|  | ตัวอย่าง | 24 | จุมพล | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | บัว | 9 | ชุมช้าง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | ขาม | 9 | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | โนนรุ่งเรือง | 10 | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | เซิม | 1 | เซิม | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | สุขสำราญ | 8 | เซิม | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | ปากสวย | 4 | วัดหลวง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | ปากสวยกลาง | 13 | วัดหลวง | โพนพิสัย |  |  |  |  | 4
|  | นิคมดงบัง | 11 | กุดบง | โพนพิสัย |  |  |  |  | 4
|  | คำเจริญ | 3 | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย |  |  |  |  | 4
|  | เสริมสุข | 2 | บ้านผือ | โพนพิสัย |  |  |  |  | 4
|  | เชียงอาด | 4 | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย |  |  |  |  | 4
|  | มีสุข | 12 | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย |  |  |  |  | 4
|  | สร้างนางขาว | 2 | สร้างนางขาว | โพนพิสัย |  |  |  |  | 4
|  | ดอนสนุก | 4 | สร้างนางขาว | โพนพิสัย |  |  |  |  | 4
|  | ท่าสำราญ | 7 | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ | 12 หมู่บ้าน | 219600 |  | 3
|  | เกษตรเจริญ | 12 | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ |  |  |  | 3
|  | โพธิจุมพล | 9 | อุดมพร | เฝ้าไร่ |  |  |  | 3
|  | คำบุญมี | 10 | อุดมพร | เฝ้าไร่ |  |  |  | 3
|  | เหล่าเจริญ | 3 | นาดี | เฝ้าไร่ |  |  |  | 3
|  | นนห้วยทราย | 8 | หนองหลวง | เฝ้าไร่ |  |  |  | 3
|  | วังไฮ | 10 | หนองหลวง | เฝ้าไร่ |  |  |  |  | 4
|  | หนองหลวงใหม่ | 17 | หนองหลวง | เฝ้าไร่ |  |  |  |  | 4
|  | ท่าคำบง | 5 | วังหลวง | เฝ้าไร่ |  |  |  |  | 4
|  | หนองวัวซุม | 7 | วังหลวง | เฝ้าไร่ |  |  |  |  | 4
|  | หนองแวงคำภู | 8 | วังหลวง | เฝ้าไร่ |  |  |  |  | 4
|  | พรประเสริฐ | 9 | วังหลวง | เฝ้าไร่ |  |  |  |  | 4
|  | ดงดาล | 4 | โพนแพง | รัตนวาปี | 10 หมู่บ้าน | 183000 |  | 3
|  | ดงดาลเหนือ | 12 | โพนแพง | รัตนวาปี |  |  |  | 3
|  | พระบาทนาหงส์ | 1 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี |  |  |  | 3
|  | หงส์สาวดี | 9 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี |  |  |  | 3
|  | พรสวรรค์ | 12 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี |  |  |  | 3
|  | นาหงส์คำ | 13 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี |  |  |  |  | 4
|  | หนองเค็ม | 2 | นาทับไฮ | รัตนวาปี |  |  |  |  | 4
|  | รัตนวาปี | 11 | รัตนวาปี | รัตนวาปี |  |  |  |  | 4
|  | โนนดู่ใต้ | 11 | นาทับไฮ | รัตนวาปี |  |  |  |  | 4
|  | เจริญชัย | 7 | รัตนวาปี | รัตนวาปี |  |  |  |  | 4
โครงการ สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 | สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน | หนองสองห้อง | 10 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย | 19 หมู่บ้าน | 706800 |  | 3
|  | นาฮีน้อย | 16 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | เจริญสุข | 7 | หินโงม | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | พวกเหนือ | 9 | บ้านเดื่อ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | พวกกลาง | 11 | บ้านเดื่อ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | หนองเดิน | 7 | หนองกอมเกาะ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | นาเหลาทอง | 4 | หนองกอมเกาะ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | พระธาตุบังพวน | 3 | พระธาตุบังพวน | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | เก่าน้อย | 4 | พระธาตุบังพวน | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | มะเขือ | 11 | พระธาตุบังพวน | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | ฝ้าย | 7 | หาดคำ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | ดอนซูด | 8 | หาดคำ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | วัดธาตุใต้ | 12 | หาดคำ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | จอมเสด็จน้อย | 15 | หาดคำ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | นาคลอง | 9 | วัดธาตุ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | สร้างประทาย | 10 | วัดธาตุ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | โพธิ์งาม | 12 | วัดธาตุ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | ร่องเม็ก | 7 | โพธิ์ชัย | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | ม่วงคำ | 12 | โพธิ์ชัย | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | ไทรทอง | 14 | ท่าบ่อ | ท่าบ่อ | 10 หมู่บ้าน | 372000 |  | 3
|  | น้ำโมง | 1 | น้ำโมง | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | โนนสวาท | 11 | น้ำโมง | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | เดื่อ | 2 | บ้านเดื่อ | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | โนนสวรรค์ | 3 | บ้านเดื่อ | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | โพนงาม | 1 | บ้านถ่อน | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | ดอนแดง | 4 | บ้านถ่อน | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | ว่าน | 2 | บ้านถ่อน | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | กวด | 1 | บ้านว่าน | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | โคกถาวร | 8 | นาข่า | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | บ้านผือ | 5 | คำอินทร์แปลง | โพนพิสัย | 17 หมู่บ้าน | 632400 |  | 3
|  | บ้านผือ | 6 | หนองแอก | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | สร้างนางขาว | 1 | เหล่า | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | สร้างนางขาว | 7 | หาดทรายทอง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | สร้างนางขาว | 8 | คำบอน | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | โปร่งเย็น | 17 | จุมพล | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | เสริมสุข | 19 | จุมพล | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | หนองปลาไหล | 20 | จุมพล | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | พรพระธาตุ | 25 | จุมพล | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | นาสมบูรณ์ | 26 | จุมพล | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | ไผ่ | 5 | วัดหลวง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | ดงม้วย | 6 | วัดหลวง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | สองแพ | 11 | วัดหลวง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | ทุ่งหลวง | 12 | โนนหัวช้าง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | นาหนัง | 7 | ต้อนเหนือ | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | บ้านโพธิ์ | 7 | เหล่าโพธิ์ทอง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | บ้านโพธิ์ | 9 | โนนสีทอง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | ศรีเชียงใหม่ | 13 | พานพร้าว | ศรีเชียงใหม่ | 4 หมู่บ้าน | 148800 |  | 3
|  | ศรีเชียงใหม่ | 3 | พานพร้าว | ศรีเชียงใหม่ |  |  |  | 3
|  | โนนสง่า | 7 | พานพร้าว | ศรีเชียงใหม่ |  |  |  | 3
|  | ศรีเชียงใหม่ | 14 | พานพร้าว | ศรีเชียงใหม่ |  |  |  | 3
|  | น้ำไพร | 5 | สังคม | สังคม | 4 หมู่บ้าน | 148800 |  | 3
|  | สังคม | 2 | สังคม | สังคม |  |  |  | 3
|  | ผาตั้ง | 1 | ผาตั้ง | สังคม |  |  |  | 3
|  | ห้วยไซงัว | 5 | ผาตั้ง | สังคม |  |  |  | 3
|  | ฝางน้อย | 10 | บ้านฝาง | สระใคร | 4 หมู่บ้าน | 148800 |  | 3
|  | ดงหนองบอน | 13 | บ้านฝาง | สระใคร |  |  |  | 3
|  | ยางคำ | 9 | สระใคร | สระใคร |  |  |  | 3
|  | น้ำสวยใต้ | 11 | สระใคร | สระใคร |  |  |  | 3
|  | คำชิ | 2 | อุดมพร | เฝ้าไร่ | 5 หมู่บ้าน | 186000 |  | 3
|  | บูรพา | 11 | อุดมพร | เฝ้าไร่ |  |  |  | 3
|  | ใหม่พัฒนา | 14 | อุดมพร | เฝ้าไร่ |  |  |  | 3
|  | ดอนเม็ก | 5 | นาดี | เฝ้าไร่ |  |  |  | 3
|  | เจริญสุข | 7 | นาดี | เฝ้าไร่ |  |  |  | 3
|  | น้ำดป | 1 | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 5 หมู่บ้าน | 186000 |  | 3
|  | ตาลชุม | 3 | รัตนวาปี | รัตนวาปี |  |  |  | 3
|  | หนองแก้ว | 4 | รัตนวาปี | รัตนวาปี |  |  |  | 3
|  | โปร่งสำราญ | 8 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี |  |  |  | 3
|  | กาญจนา | 15 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี |  |  |  | 3
|  | ดงเหล่า | 8 | โพนทอง | โพธิ์ตาก | 3 หมู่บ้าน | 111600 |  | 3
|  | สันติสุข | 9 | โพนทอง | โพธิ์ตาก |  |  |  | 3
|  | โคกบุญสนอง | 11 | โพนทอง | โพธิ์ตาก |  |  |  | 3
3 | จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ | หัวหาดใต้ | 4 | บ้านเดื่อ | เมืองหนองคาย | 4 กลุ่ม | 39600 |  | 3
|  | ไก่แก้ว | 6 | ปะโค | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | วังยาง | 4 | วัดธาตุ | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | หนองแดง | 6 | โพธิ์ชัย | เมืองหนองคาย |  |  |  | 3
|  | จอมนางเหนือ | 16 | จุมพล | โพนพิสัย | 3 กลุ่ม | 29700 |  | 3
|  | กุดบงใหม่ | 13 | กุดบง | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | ปัก | 4 | บ้านโพธิ์ | โพนพิสัย |  |  |  | 3
|  | โพนงาม | 1 | บ้านถ่อน | ท่าบ่อ | 2 กลุ่ม | 19800 |  | 3
|  | โนนสำราญ | 13 | น้ำโมง | ท่าบ่อ |  |  |  | 3
|  | ผาตั้ง | 1 | ผาตั้ง | สังคม | 1 กลุ่ม | 9900 |  | 3
|  | บ้านหม้อ | 1 | บ้านหม้อ | ศรีเชียงใหม่ | 1 กลุ่ม | 9900 |  | 3
|  | โนนสมบูรณ์ | 4 | หนองหลวง | เฝ้าไร่ | 1 กลุ่ม | 9900 |  | 3
|  | น้ำเป | 1 | รัตนวาปี | รัตนวาปี | 1 กลุ่ม | 9900 |  | 3
|  | โนนสง่า | 6 | สระใคร | สระใคร | 1 กลุ่ม | 9900 |  | 3
|  | ดงเหล่า | 8 | โพนทอง | โพธิ์ตาก | 1 กลุ่ม | 9900 |  | 3
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ | เวียงคุกกลาง | 3 | เวียงคุก | เมืองหนองคาย |  | 8900 | เม.ย. - มิ.ย.63 | 3
| หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน | ดอนขม | 8 | บ้านเดื่อ | ท่าบ่อ |  | 8900
|  | ห้วยช้างเผือก | 9 | พระพุทธบาท | ศรีเชียงใหม่ |  | 8900
|  | หนองแสง | 6 | แก้งไก่ | สังคม |  | 8900
|  | ภูพนังม่วง | 8 | ด่านศรีสุข | โพธิ์ตาก |  | 8900
|  | หนองบัวเงิน | 2 | สระใคร | สระใคร |  | 8900
|  | ห้วยน้ำเย็น | 3 | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย |  | 8900
|  | ท่าหายโสก | 4 | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ |  | 8900
|  | ดงดาล | 4 | โพนแพง | รัตนวาปี |  | 8900
5 | สนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน | เวียงคุกกลาง | 3 | เวียงคุก | เมืองหนองคาย |  | 8200
|  | ดอนขม | 8 | บ้านเดื่อ | ท่าบ่อ |  | 8200
|  | ห้วยช้างเผือก | 9 | พระพุทธบาท | ศรีเชียงใหม่ |  | 8200
|  | หนองแสง | 6 | แก้งไก่ | สังคม |  | 8200
|  | ภูพนังม่วง | 8 | ด่านศรีสุข | โพธิ์ตาก |  | 8200
|  | หนองบัวเงิน | 2 | สระใคร | สระใคร |  | 8200
|  | ห้วยน้ำเย็น | 3 | เหล่าต่างคำ | โพนพิสัย |  | 8200
|  | ท่าหายโสก | 4 | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ |  | 8200
|  | ดงดาล | 4 | โพนแพง | รัตนวาปี |  | 8200
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
6 | กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก |  | ระดับจังหวัด |  |  |  | 2800
|  | ระดับอำเภอ |  |  | เมืองหนองคาย |  | 1500
|  | ระดับอำเภอ |  |  | ท่าบ่อ |  | 1500
|  | ระดับอำเภอ |  |  | ศรีเชียงใหม่ |  | 1500
|  | ระดับอำเภอ |  |  | สังคม |  | 1500
|  | ระดับอำเภอ |  |  | โพธิ์ตาก |  | 1500
|  | ระดับอำเภอ |  |  | สระใคร |  | 1500
|  | ระดับอำเภอ |  |  | โพนพิสัย |  | 1500
|  | ระดับอำเภอ |  |  | เฝ้าไร่ |  | 1500
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
7 | กิจกรรมประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน |  |  | ระดับจังหวัด |  |  | 6000
| รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 4611400

## จัดตั้งกลุ่มอาชีพ3
ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอ | กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ |  | หมายเหตุ
ดำเนินการระดับ อำเภอ
ไตรมาส 3
| กลุ่ม | งบประมาณ
เมืองหนองคาย | 4 | 39600
โพนพิสัย | 3 | 29700
ท่าบ่อ | 2 | 19800
ศรีเชียงใหม่ | 1 | 9900
สังคม | 1 | 9900
โพธิ์ตาก | 1 | 9900
สระใคร | 1 | 9900
เฝ้าไร่ | 1 | 9900
รัตนวาปี | 1 | 9900
| 15 | 148500

## ต้นกล้า
ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อำเภอ | กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  |  | รวมงบประมาณ
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน |  | กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
| ดำเนินการระดับ อำเภอ |  | ดำเนินการระดับ อำเภอ
| ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4
| หมู่บ้าน | งบประมาณ | หมู่บ้าน | งบประมาณ
เมืองหนองคาย | 1 | 8900 | 1 | 8200 | 17100
ท่าบ่อ | 1 | 8900 | 1 | 8200 | 17100
ศรีเชียงใหม่ | 1 | 8900 | 1 | 8200 | 17100
สังคม | 1 | 8900 | 1 | 8200 | 17100
โพธิ์ตาก | 1 | 8900 | 1 | 8200 | 17100
สระใคร | 1 | 8900 | 1 | 8200 | 17100
โพนพิสัย | 1 | 8900 | 1 | 8200 | 17100
เฝ้าไร่ | 1 | 8900 | 1 | 8200 | 17100
รัตนวาปี | 1 | 8900 | 1 | 8200 | 17100
| 9 | 80100 | 9 | 73800 | 153900

## ศูนย์บริการศพ.ฐานราก
ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
อำเภอ | การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| ดำเนินการระดับ จังหวัด |  | ดำเนินการระดับ อำเภอ |  | งบประมาณ
| ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 3
| อำเภอ | งบประมาณ | อำเภอ | งบประมาณ
สพจ.หนองคาย | 9 | 2800 |  |  | 2800
เมืองหนองคาย |  |  | 1 | 1500 | 1500
ท่าบ่อ |  |  | 1 | 1500 | 1500
ศรีเชียงใหม่ |  |  | 1 | 1500 | 1500
สังคม |  |  | 1 | 1500 | 1500
โพธิ์ตาก |  |  | 1 | 1500 | 1500
สระใคร |  |  | 1 | 1500 | 1500
โพนพิสัย |  |  | 1 | 1500 | 1500
เฝ้าไร่ |  |  | 1 | 1500 | 1500
รัตนวาปี |  |  | 1 | 1500 | 1500
| 9 | 2800 | 9 | 13500 | 16300

## สนับสนุนศพพ.3
ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอ | สนับนุนการขับเคลื่อน |  |  |  | รวม
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| ดำเนินการระดับ อำเภอ |  | ดำเนินการระดับ อำเภอ |  | หมู่บ้าน | งบประมาณ
| ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4
| หมู่บ้าน | งบประมาณ | หมู่บ้าน | งบประมาณ
เมืองหนองคาย | 8 | 146400 | 8 | 146400 | 16 | 292800
ท่าบ่อ | 5 | 91500 | 5 | 91500 | 10 | 183000
ศรีเชียงใหม่ | 4 | 73200 | 4 | 73200 | 8 | 146400
สังคม | 3 | 54900 | 3 | 54900 | 6 | 109800
โพธิ์ตาก | 2 | 36600 | 3 | 54900 | 5 | 91500
สระใคร | 4 | 73200 | 3 | 54900 | 7 | 128100
โพนพิสัย | 8 | 146400 | 8 | 146400 | 16 | 292800
เฝ้าไร่ | 6 | 109800 | 6 | 109800 | 12 | 219600
รัตนวาปี | 5 | 91500 | 5 | 91500 | 10 | 183000
| 45 | 823500 | 45 | 823500 | 90 | 1647000