## แผน66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดหนองคาย
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิตที่ 1 การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1.การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  | ระดับอำเภอ |  | 755 คน | 196400 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | สารสนเทศ
2 | รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด |  |  | ระดับจังหวัด |  | 1/9 | 23500 | ต.ค-ธ.ค.65 | 1 | สารสนเทศ
1.2 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
3 | ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ |  |  | ระดับอำเภอ |  | 66,343 คร. | 1326860 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
1.3 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.3.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
4 | - สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บ ฯ ระดับจังหวัด |  |  | ระดับจังหวัด |  | 1 ครั้ง | 3000 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
5 | - สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บ ฯ ระดับอำเภอ |  |  | ระดับอำเภอ | เมืองฯ | 1 ครั้ง | 1500 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
[5 empty] | ท่าบ่อ | 1 ครั้ง | 1500
[5 empty] | ศรีเชียงใหม่ | 1 ครั้ง | 1500
[5 empty] | สังคม | 1 ครั้ง | 1500
[5 empty] | โพธิ์ตาก | 1 ครั้ง | 1500
[5 empty] | สระใคร | 1 ครั้ง | 1500
[5 empty] | โพนพิสัย | 1 ครั้ง | 1500
[5 empty] | เฝ้าไร่ | 1 ครั้ง | 1500
[5 empty] | รัตนวาปี | 1 ครั้ง | 1500
1.4 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
6 | การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  | ระดับจังหวัด |  | 1 ตำบล | 18700 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | สารสนเทศ
ผลผลิตที่ 2 สร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้
กิจกรรมหลักที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชน
1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
7 | - การพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล | ระดับอำเภอ |  |  |  | 24 กองทุน | 120000 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
8 | - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน |  |  |  | ระดับจังหวัด | 30 คน | 20100 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | สารสนเทศ
ตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
9 | ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต |  |  |  | ระดับอำเภอ | 76 กลุ่ม | 456000 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | สารสนเทศ
สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
10 | การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด |  |  |  | ระดับจังหวัด | 1 จว. | 30000 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชน
11 | ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน |  |  |  | ระดับอำเภอ | 12 หมู่บ้าน/ | 168000 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
240 คน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"
12 | - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" |  |  | ระดับอำเภอ |  | 2 แห่ง | 19800 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
13 | - กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน |  |  | ระดับอำเภอ |  | 2 แห่ง | 100000 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
2. ส่งเสริมการขจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพ
2.1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน
14 | - ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน |  |  |  | ระดับจังหวัด | 1 ครั้ง | 3900 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | สารสนเทศ
|  |  |  | ระดับอำเภอ | เมืองฯ | 1 ครั้ง | 3300 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
[5 empty] | ท่าบ่อ | 1 ครั้ง | 3300
[5 empty] | ศรีเชียงใหม่ | 1 ครั้ง | 3300
[5 empty] | สังคม | 1 ครั้ง | 3300
[5 empty] | โพธิ์ตาก | 1 ครั้ง | 3300
[5 empty] | สระใคร | 1 ครั้ง | 3300
[5 empty] | โพนพิสัย | 1 ครั้ง | 3300
[5 empty] | เฝ้าไร่ | 1 ครั้ง | 3300
[5 empty] | รัตนวาปี | 1 ครั้ง | 3300
15 | 2.2 ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน |  |  | ระดับอำเภอ |  | 3 อำเภอ | 195600 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1. สร้างและพัฒนากลไหขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
2. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
16 | สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | โนนสง่า | 6 | สระใคร | สระใคร |  | 24800 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | ส่งเสริม
|  | น้ำสวย | 1 | สระใคร | สระใคร |  | 24800
|  | นาหงษ์คำ | 13 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี |  | 24800
|  | ทุ่งสว่าง | 14 | พระธาตุบังพวน | เมืองฯ |  | 24800
|  | โคกคำ | 2 | พระธาตุบังพวน | เมืองฯ |  | 24800
|  | นาฮำ | 1 | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ |  | 24800
|  | โนนสมบูรณ์ | 4 | หนองหลวง | เฝ้าไร่ |  | 24800
|  | ผาแดง | 3 | สังคม | สังคม |  | 24800
17 | จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | โนนสง่า | 6 | สระใคร | สระใคร |  | 8400 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | ส่งเสริม
|  | น้ำสวย | 1 | สระใคร | สระใคร |  | 8400
|  | นาหงษ์คำ | 13 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี |  | 8400
|  | ทุ่งสว่าง | 14 | พระธาตุบังพวน | เมืองฯ |  | 8400
|  | โคกคำ | 2 | พระธาตุบังพวน | เมืองฯ |  | 8400
|  | นาฮำ | 1 | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ |  | 8400
|  | โนนสมบูรณ์ | 4 | หนองหลวง | เฝ้าไร่ |  | 8400
|  | ผาแดง | 3 | สังคม | สังคม |  | 8400
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน
3.1.1 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน
18 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน ขนาด 1 ไร่ | โนนสง่า | 6 | สระใคร | สระใคร |  | 1500 | ต.ค.65-มี.ค.66 | 1-2 | ส่งเสริม
|  | นาหงษ์คำ | 13 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี |  | 1500
|  | นาฮำ | 1 | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ |  | 1500
19 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน ขนาด 3 ไร่ | น้ำสวย | 1 | สระใคร | สระใคร |  | 3000
|  | ทุ่งสว่าง | 14 | พระธาตุบังพวน | เมืองฯ |  | 3000
|  | โคกคำ | 2 | พระธาตุบังพวน | เมืองฯ |  | 3000
|  | โนนสมบูรณ์ | 4 | หนองหลวง | เฝ้าไร่ |  | 3000
|  | ผาแดง | 3 | สังคม | สังคม |  | 3000
งบลงทุน (รายการสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ)
3.1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน
20 | งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 1 ไร่ | โนนสง่า | 6 | สระใคร | สระใคร |  | 45200 | ต.ค.65-มี.ค.66 | 1-2 | ส่งเสริม
|  | นาหงษ์คำ | 13 | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี |  | 45200
|  | นาฮำ | 1 | เฝ้าไร่ | เฝ้าไร่ |  | 45200
21 | งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่ | น้ำสวย | 1 | สระใคร | สระใคร |  | 104000
|  | ทุ่งสว่าง | 14 | พระธาตุบังพวน | เมืองฯ |  | 104000
|  | โคกคำ | 2 | พระธาตุบังพวน | เมืองฯ |  | 104000
|  | โนนสมบูรณ์ | 4 | หนองหลวง | เฝ้าไร่ |  | 104000
|  | ผาแดง | 3 | สังคม | สังคม |  | 104000
กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวและชุมชน
1. การสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)
22 | ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) |  |  |  | ระดับจังหวัด | 30 คน | 21300 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | สารสนเทศ
ผลผลิตที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
กิจกรรมย่อยที่ 1 : จัดทำแผนพัฒนาตำบล
23 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล |  |  |  | เมืองฯ | 13 ตำบล | 54600 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | ยุทธศาสตร์
[5 empty] | ท่าบ่อ | 10 ตำบล | 42000
[5 empty] | ศรีเชียงใหม่ | 5 ตำบล | 21000
[5 empty] | สังคม | 5 ตำบล | 21000
[5 empty] | โพธิ์ตาก | 3 ตำบล | 12600
[5 empty] | สระใคร | 3 ตำบล | 12600
[5 empty] | โพนพิสัย | 11 ตำบล | 46200
[5 empty] | เฝ้าไร่ | 5 ตำบล | 21000
[5 empty] | รัตนวาปี | 5 ตำบล | 21000
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
24 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  |  | เมืองฯ |  | 3700 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | สารสนเทศ
[5 empty] | ท่าบ่อ |  | 3700
[5 empty] | ศรีเชียงใหม่ |  | 3700
[5 empty] | สังคม |  | 3700
[5 empty] | โพธิ์ตาก |  | 3700
[5 empty] | สระใคร |  | 3700
[5 empty] | โพนพิสัย |  | 3700
[5 empty] | เฝ้าไร่ |  | 3700
[5 empty] | รัตนวาปี |  | 3700
25 | การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด |  |  |  |  | 9 หมู่บ้าน | 46800 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | สารสนเทศ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope)
26 | ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น |  |  |  | ระดับอำเภอ | 1 ชุมชน | 33000 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | ส่งเสริม
และการทดสอบโปรแกรม
27 | จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-Hope) |  |  |  | ระดับอำเภอ | 1 ชุมชน | 180000 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | ส่งเสริม
28 | ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว |  |  |  | ระดับอำเภอ | 3 ผลิตภัณฑ์ | 60000 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | ส่งเสริม
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO)
29 | พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด | ระดับจังหวัด |  |  |  | 40 คน | 107800 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | ส่งเสริม
30 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด | ระดับจังหวัด |  |  |  | 20 ผลิตภัณฑ์ | 600000 | ม.ค.-มี.ค.66 | 2 | ส่งเสริม
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาช่องทางการตลาด
กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนาช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
31 | ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ | ระดับจังหวัด/อำเภอ |  |  |  | 100 ครั้ง | 22400 | ต.ค.65-มี.ค.66 | 1-2 | ส่งเสริม
32 | นักการตลาดรุ่นใหม่ | ระดับจังหวัด |  |  |  | 1 คน | 90000 | ต.ค.-ธ.ค.65 | 1 | ส่งเสริม
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย
33 | พัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด | ระดับจังหวัด |  |  |  |  | 15200 | ต.ค.65-มี.ค.66 | 1-2 | ส่งเสริม
5127560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3